## Desarrollo Móvil Integral
Desarrollo Móvil Integral - CRUD App
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
CRUD-001 | Como usuario, quiero poder crear nuevos registros. | Pendiente | 8 | Sprint 1 | Alta | Luis Enrique Rivera Santiago (DB) | Diseño de la base de datos y validación de entradas.
CRUD-002 | Como usuario, quiero poder ver registros existentes. | Pendiente | 6 | Sprint 2 | Alta | Octavio Mario Garcia Muñoz (Dev) | Implementación de la vista de lista de registros.
CRUD-003 | Como usuario, quiero poder editar registros existentes. | Pendiente | 10 | Sprint 2 | Media | Josue Hernandez Silvestre (Dev) | Implementar la funcionalidad de actualización en la UI.
CRUD-004 | Como usuario, quiero poder eliminar registros. | Pendiente | 5 | Sprint 3 | Alta | Litzy Nallely Martinez Santiago (DB) | Implementar eliminación segura con confirmación.
CRUD-005 | Validación de entradas en los formularios. | Pendiente | 4 | Sprint 3 | Media | Edwin Saul Niño Ponce (Analista) | Asegurar validación robusta de los datos.
Note on A2: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B2: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C2: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D2: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E2: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on G2: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H2: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia